## Conception informatique
Tâche	Développeur	Durée(Heure)	Salaire(Heure)	Deadline	Montant
Front-office
Modélisation du base de données	Mandresy	4	10 000,00	15/08/21	40 000,00
Recherche des templates qui convient à chaque page	Sphen	8	10 000,00	29/08/21	80 000,00
Ajouts des données dans la base de données	Mario	6	10 000,00	29/08/21	60 000,00
Page d’accueil	Rindra	4	10 000,00	29/08/21	40 000,00
Page login et création compte simple_user	Kadder	3	10 000,00	02/09/21	30 000,00
Page modification et suppression compte simple_user	Kadder	4	10 000,00	02/09/21	40 000,00
Page login et création compte hotel	Kevin	3	10 000,00	02/09/21	30 000,00
Page modification et suppression compte hôtel	Kevin	4	10 000,00	02/09/21	40 000,00
Page ajout offre par un hôtel	Nambinina	3	10 000,00	02/09/21	30 000,00
Page modification et suppression offre par un hôtel	Nambinina	4	10 000,00	02/09/21	40 000,00
Page liste des offres d’un hotel	Nambinina	2	10 000,00	04/09/21	20 000,00
Page liste des réservations effectués dans l’hôtel	Nambinina	4	10 000,00	04/09/21	40 000,00
Page liste des offres disponibles	Cedric	3	10 000,00	29/08/21	30 000,00
Traitement recherche multi-critère	Cedric	5	10 000,00	29/08/21	50 000,00
Page détails offre avec fonctionnalité noter et commenter offre	Cedric	5	10 000,00	02/09/21	50 000,00
Page détails d’un réservation et confirmer réservation	Cedric	3	10 000,00	04/09/21	30 000,00
Fonctionnalité liste des réservations du client et liste des souhaits	Rindra	5	10 000,00	04/09/21	50 000,00
Page liste des expérience avec trie	Fabio	6	10 000,00	29/08/21	60 000,00
Page détails expérience avec réservation	Fabio	5	10 000,00	02/09/21	50 000,00
Page confirmer réservation	Fabio	2	10 000,00	04/09/21	20 000,00
Back-office
CRUD compte client simple	Finoana	8	10 000,00	04/09/21	80 000,00
CRUD compte hôtel	Josoa	8	10 000,00	04/09/21	80 000,00
CRUD expérience	Mandresy	12	10 000,00	04/09/21	120 000,00
Devops
Gestion du projet avec GIT	Mandresy	10	10 000,00	04/09/21	100 000,00
Debugage	Mandresy	6	10 000,00	04/09/21	60 000,00
Total					1 270 000,00